## Tabelle1
Bereich | Aufwand Honigautomat (5 Fächer, Solar) | Stunden
Fächer | Ansetzen Schlossösen & Nieten | 1
Fächer | Ausschneiden Öffnungen für Ösen | 1
Fächer | Bohren und Anschrauben Schlösser | 1
Fächer | Löten Sperrdiode & Zusammenführen GND; Anschliessen + an Relaisleiste | 1.5
Fächer | Feinjustierung der Schlösser, Test mit/ohne Gläser | 1
Coin | Trainieren des Geldzählers | 1
Versorgung | Zusammensetzen Versorgungsplatine; Verdrahten, Löten Relais, LM2596s, 10k Widerstand, Kontakte +/- für 5 und 12V, Einstellen LM | 2.5
Versorgung | Montieren Versorgungsplatine, Anschluss Rundstecker, Verdrahtung; | 1
Versorgung | Verdrahtung der Versorgung von arduino, Relaisplatine, Coin-Modul, LCD Display | 1
Versorgung | Zusammenbau Solar, Einpassen Anschlüsse am Solar, Montage & Konfiguration Regler, Ansetzen Kabel | 1
Display | Verdrahtung Display, Leitung bis arduino | 1
Coin | Verdrahtung Pulse-Leitung | 0.5
Buttons | Verdrahtung 5 Auswahlknöpfe, Anschluss an arduino, Zusammenführen der GND | 1.5
Relais | Verdrahtung Relaisplatine mit Arduino | 1
Arduino | Aufspielen Software | 1
Arduino | individuelle Konfiguration der Software (Anzahl Produkte, Preise, Fächer) | 1
E-Montage | Ausschneiden und Montage LCD | 1.5
E-Montage | Anzeichnen, Bohren und Verschrauben der 5 Buttons und 1 Power-On Button | 1
E-Montage | Ausschneiden und Montage Coin-Modul | 1
E-Montage | Montage Arduino, Versorgungsmodul, Relaisplatine | 1
E-Montage | Ordnen der Kabel, Kabelbinder, Halterung, Kabelbündel | 1
Holz | Bohren, Dübeln, Leimen Boden & Seitenteile | 1
Holz | Bohren, Dübeln, Leimen Fächer in Kasten; Deckel | 1
Holz | Bohren, Dübeln, Leimen / Einpassen Rückkwand inkl. Kabeldurchführung | 1
Holz | Einsetzen Klavierband, Montage Klappe, Einsetzen Verriegelung, Ausschneiden Führung der Verriegelung | 1
Holz | Zuschnitt, Kleben Winkelprofil an Klappe | 0.5
Holz | Zeichnen, Bestellen, Montieren Info Schild, Auswahl Druckerei, Prüfen & Freigeben Probeabzug | 1
Material | Bestellung Teile, Kleinteile, Holzzuschnitt | 2
Test | Gesamttest, Übergabe, Fehlersuche | 3
Orga | Planung, Koordination, Abstimmung, Kommunikation, Teilebeschaffung, Dokumentation | 2
Summe |  | 36